## Sheet1
としこプロジェクト 設計書
|  | ひ |  | ろ |  | かず |  | 青沼 |  | 中谷
| プロデューサー |  | ディレクター |  |  | デザイナー | HMTLコーダー |  | ぷろぐらま
| スケジュール管理 |  | ユーザの把握
|  |  | 方向性・ゴールの設定 |  |  | コンセプトの理解 | コンセプトの理解 |  | コンセプトの理解
制作指示
|  |  | 全体構成図、コンテンツリスト、ワイヤーフレーム制作 |  |  | デザイン設計書作成 | HTML、表記仕様書 |  | システム仕様書
| 最終チェック |  | スケジュール管理、制作物チェック、最終チェック |  |  | デザイン、最終チェック | コーディング 最終チェック |  | プログラミング 最終チェック
| 戦力外通告 |  | スケジュール管理、制作指示 |  |  | デザイン | HTML修正等 |  | プログラミング
|  |  | 戦力外通告 |  |  | 戦力外通告
↑初期画面
カレンダーの日付を選択すると入力データ表示のところに過去に入力されていればデータを表示する。入力フォームに入力して追加を押すと選択されている日付の入力データ表示欄に追加される。
動き
日付を選択する↓
追加ボタン押す
現状分析(～10月1日)
企画(10月1日～7日)
設計(10月8日～31日)
制作・公開(11月1日～7日)
運用(11月8日～)
DB
入力フォーム
予定入力
TOP画面
データ反映
遷移
Googleカレンダー
データ反映